## Hoja1
# Actividad | Nombre de actividad | Fecha de inicio | Duracion en horas | Fecha fin | Responsable | Terminacion %
1 | Asignar Coordinador | 2020-05-12 10:40 | 1:30 | 2020-05-12 12:10 | Rachel Barrios | 100%
2 | Elegir proyecto base | 2020-05-12 11:00 | 1:30 | 2020-05-12 12:30 | Rachel Barrios | 100%
3 | Elaborar cronograma | 2020-05-12 11:00 | 2:00 | 2020-05-12 13:00 | Jose Pablo Hernandez | 100%
4 | Hacer fork al repositorio | 2020-05-12 10:40 | 1:30 | 2020-05-12 12:10 | Rachel Barrios | 100%
5 | Diagrama hijo | 2020-05-12 11:00 | 1:00 | 2020-05-12 12:00 | Geovani Mendoza | 100%
6 | Conexión a base de datos con nuevo usuario | 2020-05-12 11:00 | 3:00 | 2020-05-12 14:00 | Rachel Barrios | 100%
7 | Agregar Variables Globales Para Conexión BD | 2020-05-12 11:00 | 1:00 | 2020-05-12 12:00 | Josue Zapata | 100%
8 | ABC Asignacion de maestros | 2020-05-12 03:00 | 26:00 | 2020-05-13 05:00 | Josue Zapata | 100%
9 | Tablas de Contenido | 2020-05-12 03:00 | 26:00 | 2020-05-13 05:00 | Jose Pablo Hernandez | 100%
10 | Laboratorios | 2020-05-13 05:00 | 2:00 | 2020-05-13 07:00 | Josue Zapata | 100%
11 | Login - Inicio de sesion y registro | 2020-05-12 02:00 | 27:00 | 2020-05-13 05:00 | Geovani Mendoza | 100%
12 | Soporte de Mantenimientos de software. | 2020-05-12 12:00 | 2:00 | 2020-05-12 14:00 | Rachel Barrios | 100%
13 | Mejoras Esteticas | 2020-05-12 02:00 | 27:00 | 2020-05-13 05:00 | TODOS | 30%
14 | Condicionales | 2020-05-12 12:00 | 25:00 | 2020-05-13 13:00 | TODOS | 80%
15 | Pull request Geovani | 2020-05-13 01:30 | 0:30 | 2020-05-13 02:00 | Geovani Mendoza | 100%
16 | Pull request Josue | 2020-05-13 02:00 | 0:30 | 2020-05-13 02:30 | Josue Zapata | 100%
17 | Pul request Pablo | 2020-05-13 02:30 | 0:30 | 2020-05-13 03:00 | Jose Pablo Hernandez | 100%
18 | Pull request final Parte 1 | 2020-05-13 03:00 | 0:30 | 2020-05-13 03:30 | Rachel Barrios | 100%
19 | Diseño y Programacion Consultas Registros | 2020-05-13 03:00 | 2:00 | 2020-05-13 05:00 | Geovani Mendoza | 100%
20 | Ingreso de Notas | 2020-05-19 03:00 | 12:00 | 2020-05-19 15:00 | Pablo Hernandez | 70%
21 | Arreglo de Errores | 2020-05-15 | 1:00 | 2020-05-15 01:00 | Todos | 75%
22 | Vista de contraseña | 2020-05-19 03:00 | 1:00 | 2020-05-19 04:00 | Geovani Mendoza | 90%
23 | Diseño del programa | 2020-05-19 | 48:00 | 2020-05-21 | todos | 30%
24 | Validaciones en campo de texto | 2020-05-19 | 1900-01-01 02:00 | 2020-05-21 02:00 | todos | 90%
25 | Validaciones de Carreras con cursos | 2020-05-20 | 2:00 | 2020-05-20 02:00 | Rachel Barrios | 90%
26 | modificacion en jtable asigancion cursos alumnos | 2020-05-21 | 12:00 | 2020-05-21 12:00 | Rachel Barrios | 0%
27 | Pull request final Parte 2 | 2020-05-21 | 0:15 | 2020-05-21 00:15 | Rachel Barrios | 0% | 83.52%
|  | Inicio de proyecto | 2020-05-12 10:40
|  | Fin de proyecto | 2020-05-13 03:30
Formulas:
Fecha fin = [Fecha de inicio]+[Duracion en horas]